Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zakres czynności w ramach realizacji zadania nr I | Termin realizacji zadania nr I liczony od dnia podpisania umowy | Kwota wynagrodzenia za realizację zadania nr I wyrażona jako procent całości wynagrodzenia |
| --- | --- | --- |
| - Opracowanie dokumentacji w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie przystąpienia do opracowania przedmiotu zamówienia, w szczególności opracowanie projektów ogłoszenia/obwieszczenia i zawiadomień właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium wraz z rozdzielnikiem; - Opracowanie danych, wymaganych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1916); - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych; - Opracowanie projektu zmiany Studium w wersji, która zostanie przedstawiona do uzgodnień i opiniowania wraz z rozpatrzeniem złożonych do niego wniosków; - Udział Głównego projektanta zmiany Studium w czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu zmiany Studium oraz na posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, jak również w spotkaniach roboczych, w przypadku zwoływania ich przez Zamawiającego; - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu zmiany Studium, wynikających z opinii Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; - Opracowanie projektu dokumentacji do przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie procedury uzgodnień i opiniowania projektu zmiany Studium, w tym opracowania projektów wniosków do właściwych organów uzgadniających oraz opiniujących projekt Studium; - Opracowanie tabelarycznego zestawienia uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu zmiany Studium, wynikających ze wskazań organów opiniujących i dokonanych uzgodnień. - Opracowanie dokumentacji do prawidłowego przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu, w tym projektu obwieszczenia/ogłoszenia - Udział Głównego projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, jak również uczestnictwo w spotkaniach roboczych, w przypadku zwoływania ich przez Zamawiającego; - Zestawienie tabelaryczne uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu; - Ewentualna weryfikacja projektu zmiany Studium, wynikająca z uwzględnienia uwag złożonych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz ponowienie czynności związanych z wyłożeniem projektu zmiany Studium, dla jego części, której ustalenia uległy zmianie w wyniku uwzględnienia uwag; - Opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu umowy do uchwalenia przez Radę Gminy Obrzycko, wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz uzasadnieniem ich rozpatrzenia; - Udział Głównego projektanta na sesji Rady Gminy Obrzycko na której projekt zmiany Studium zostanie przedstawiony Radzie do zatwierdzenia - w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: - kompletnej dokumentacji przedmiotu umowy do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu; - wydruku przedmiotu umowy wraz z załączniki tekstowymi i graficznymi w dwóch egzemplarzach oraz zapisu elektronicznego przedmiotu umowy wraz z załącznikami na nośniku elektronicznym (CD/DVD) do odczytu i wydruku w postaci plików w formatach: *.doc, *.XML, *.jpg, *.pdf *.GML *.GeoTIFF. | 12 miesięcy | 50 % |

| Zakres czynności w ramach realizacji zadania nr II | Termin realizacji zadania nr II liczony od dnia podpisania umowy | Kwota wynagrodzenia za realizację zadania nr II wyrażona jako procent całości wynagrodzenia |
| --- | --- | --- |
| - Opracowanie dokumentacji w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie przystąpienia do opracowania przedmiotu zamówienia, w szczególności opracowanie projektów ogłoszenia/obwieszczenia i zawiadomień właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem; - Opracowanie danych, wymaganych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1916); - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych; - Przygotowanie wniosków na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej (o ile będzie potrzebna) - Opracowanie projektu planu miejscowego w wersji, która zostanie przedstawiona do uzgodnień i opiniowania wraz z rozpatrzeniem złożonych do niego wniosków; - Udział Głównego projektanta projektu planu miejscowego w czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu planu oraz na posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, jak również w spotkaniach roboczych, w przypadku zwoływania ich przez Zamawiającego; - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu miejscowego, wynikających z opinii Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; - Opracowanie projektu dokumentacji do przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie procedury uzgodnień i opiniowania projektu planu miejscowego, w tym opracowania projektów wniosków do właściwych organów uzgadniających oraz opiniujących projekt planu; - Opracowanie tabelarycznego zestawienia uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu miejscowego, wynikających ze wskazań organów opiniujących i dokonanych uzgodnień. - Opracowanie dokumentacji do prawidłowego przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego w zakresie procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w tym projektu obwieszczenia/ogłoszenia - Udział Głównego projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, jak również uczestnictwo w spotkaniach roboczych, w przypadku zwoływania ich przez Zamawiającego; - Zestawienie tabelaryczne uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu; - Ewentualna weryfikacja projektu planu miejscowego, wynikająca z uwzględnienia uwag złożonych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz ponowienie czynności związanych z wyłożeniem projektu planu, dla jego części, której ustalenia uległy zmianie w wyniku uwzględnienia uwag; - Opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu umowy do uchwalenia przez Radę Gminy Obrzycko, wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz uzasadnieniem ich rozpatrzenia; - Udział Głównego projektanta na sesji Rady Gminy Obrzycko na której projekt planu zostanie przedstawiony Radzie do zatwierdzenia - w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: - kompletnej dokumentacji przedmiotu umowy do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu; - wydruku przedmiotu umowy wraz z załączniki tekstowymi i graficznymi w dwóch egzemplarzach oraz zapisu elektronicznego przedmiotu umowy wraz z załącznikami na nośniku elektronicznym (CD/DVD) do odczytu i wydruku w postaci plików w formatach: *.doc, *.XML, *.jpg, *.pdf *.GML *.GeoTIFF. | 12 miesięcy | 50 % |

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Wykonawca jest zobowiązany do osiągniecia wymaganego rezultatu, odpowiadającego stanowi prawnemu na dzień wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach szczególnie niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia.